План-график

мероприятий  по введению обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение организации- оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне |  | февраль 2023 | Министерство образования РТ | Имеется единая региональная информационно- управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |
| 2 | Создание и(или) организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в РТ (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.). |  | февраль 2023 | Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 3 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС |  | ноябрь– декабрь 2021, февраль – март 2022 | Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 4 | Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС |  | ноябрь– декабрь 2021, январь-май 2022 | Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 5. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС |  | декабрь 2021 | Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РТ |
| 6. | Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей |  | декабрь 2021 | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
| 7. | Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС |  | декабрь 2021 | Министерство образования РТ ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 8. | Организация участия педагогического сообщества РТ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) |  | январь, февраль, март, апрель, май 2022 | Министерство образования РТ | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 9. | Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС |  | январь- февраль 2022 | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
| 10. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников |  | сентябрь 2022 | Министерство образования РТ | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 11. | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ |  | сентябрь 2022 | Министерство образования РТ | Обеспечено единство образовательного пространства в РТ |
| 12. | Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС |  | декабрь 2021 – январь 2022 | Министерство образования РТ | Синхронизированы процессы управления Введение обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 13. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации |  | январь- март 2022 | Министерство образования РТ | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями |
|  | III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 14 | Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС | январь- декабрь |  | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Создана единая система методической службы |
| 15. | Активизация (организация) работы региональных учебно- методических объединений и ассоциаций учителей- предметников |  | январь- декабрь 2022 | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 16 | Круглый стол «Апробация примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО» |  | апрель 2022г | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Обсуждение изменений примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО |
| 17. | Республиканская конференция «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования» |  | сентябрь 2022г | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий |
| 18. | Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях РТ |  | февраль- май 2022 |  | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
| 19. | Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус региональной инновационной площадки |  | июнь 2022 |  | Образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно- методическую документацию |
| 20. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций |  | январь- декабрь 2022 | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного |
| 21. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС |  | май-июнь 2022 |  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в РТ |
| 22. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам |  | июнь- декабрь 2022 |  | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 23. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС |  | август 2022 |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 24. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся |  | по отдельному плану |  | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 25. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности |  | постоянно |  | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
|  | IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 26. | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ |  | ноябрь- декабрь 2021, март- апрель 2022 |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ |
| 27. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием |  | март 2022 |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ |
| 28. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |  | март- апрель 2022 |  |  |
| 29. | КПК «Методические аспекты внедрения обновленного ФГОС НОО» |  | 24-26 января | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Обучения педагогических и управленческих команд |
| 30. | КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС (предметная область - физика)» |  | 14-15 февраля | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 31 | КПК «Школа молодого педагога в условиях введения обновленных ФГОС» |  | 14-16 февраля 26-28 сентября | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 32 | КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС (предметная область - математика)» |  | 17-18 февраля | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 33. | КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС (предметная область - информатика)» |  | 21-22 февраля | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 34. | Модульный курс «Дополнительное образование детей в контексте ФГОС дошкольного образования» |  | 24-25 февраль | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 35. | КПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе учителя» В программе: По программе из федерального реестра ДПО (Академии Минпросвещения России) |  | февраль | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 36. | КПК «Инновационные подходы к организации учебного процесса в соответствии ФГОС ООО и введения, обновленных ФГОС» |  | 25 февраля-01 марта | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 37. | КПК «Организация учебного процесса в соответствии с введением обновленных ФГОС» |  | 09-11 марта | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 38. | КПК «Современные требования к преподаванию русского языка и литературы в свете требований обновленных ФГОС» |  | 21-23 марта | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 39. | КПК «Современные требования к преподаванию предметов «История» и «Обществознание» в свете требований обновленных ФГОС» |  | 23-25 марта | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 40. | КПК «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС» |  | в течение года | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 41. | КПК «Методические особенности преподавания тувинского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» |  | в течение года | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 42. | КПК «Профессиональная компетентность учителя технологии в соответствии ФГОС ОО и введения обновленных ФГОС» |  | 11-13 апреля | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 43. | КПК «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований обновленного ФГОС НОО» |  | 11-13 апреля | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 44. | КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС ООО (предметная область - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности)» |  | 20-21 апреля | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 45. | КПК «Организация деятельности учителя музыки в условиях введения обновленного ФГОС ООО» |  | 16-18 ноября | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
| 46. | КПК Методико-практические аспекты организации физического воспитания в условиях введения обновленных ФГОС |  | 30 ноября-02 | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |  |
|  | V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 47. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС |  | январь- февраль 2022 |  | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 48. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |  | февраль- март 2022 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образованийк введению обновленных ФГОС |
| 49. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС |  | май 2022 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образовани к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| 50.. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) |  | декабрь 2022 |  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС |
|  | VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 51. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях РТ |  | декабрь 2021, далее ежемесячно |  | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |