Приложение 1

Утверждено

Приказом Министерства образования

Республики Тыва

от «___» ________ 2024 г.

№ ____- д

Цель и показатели результативности дорожной карты на 2024-2027 годы

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Республики Тыва, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Уменьшение количества школ | основной | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |

Приложение 2

Утверждено

Приказом Министерства образования

Республики Тыва

от «___» ________ 2024 г.

№ ____- д

План мероприятий («дорожная карта») по выходу школ Республики Тыва

из числа школ с низкими образовательными результатами

на 2024 год

| № | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации | Результат/исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2024 год | до 20.01.2024 | Министерство образования Республики Тыва (далее - Минобр РТ), ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (далее- ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»), ГБУ «Региональный центр информатизации образования» (далее – ГБУ РЦИО) | Аналитическая справка результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2023 год | Исполнено. |
| 2 | Отбор школ для вывода из списка школ роста в 2024году | до 23.01.2024 | Минобр РТ, ГБУ ИОКО РТ, ТИРОиПК | Аналитическая справка по отбору школ. Приказ об участии общеобразовательных организаций в проекте |  |
| 3 | Назначение ответственных лиц по сопровождению школ роста в 2024 году | до 28.02.2024 | Минобр РТ, ТИРОиПК | Приказ о назначении ответственного лица и муниципальных координаторов школ роста |  |
| 4 | Разработка муниципальной дорожной карты по сопровождению школ роста | до 26.02.2024 | Муниципальные управления образованием (далее – МУО) | План-график («дорожная карта»), приказ Минобра РТ |  |
| 5 | Организация отбора кандидатов в кураторы | до 28.02.2024 | ОМСУ | Приказ о назначении кураторов |  |
| 6 | Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | до 25.01.2024 | ТИРОиПК, МУО, региональные методические центры | План работы по каждой школе (внедрение школы наставничества, менторства) |  |
| 7 | Сетевое взаимодействие школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | До 20.11.2024 | ТИРОиПК, региональные методические центры | Проведение мероприятий по наставничеству, менторству по каждой школе |  |
| 8 | Распределение школ по региональным методическим центрам по сетевому взаимодействию для организации онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | до 25.01.2024 | ТИРОиПК, региональные методические центры | Приказ о распределении |  |
| 9 | Выявление дефицитов предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2022 г. и 2023 г. | до 14.02.2024 | ТИРОиПК | Анализ дефицитов педагогических компетенций учителей русского языка и математики |  |
| 10 | Закрепление наставника за педагогом, имеющим дефицит предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2022 г. и 2023 г. | 28.02.2024 | МУО, образовательная организация | Приказ о назначении наставника |  |
| 11 | Актуализация концептуальных документов школ (программа развития, антирисковые программы, концепция развития) | до 26.02.2024 | МУО, кураторы, образовательные организации | Разработка и утверждение проектов концептуальных документов приказом директора |  |
| 12 | Организация консультирования школьной управленческой команды в процессе актуализации концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы) | до 26.02.2024 | МУО, кураторы | Протоколы встреч, направление протоколов встреч ТИРОиПК |  |
| 13 | Организация защиты/презентации школьной управленческой командой концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы) | 15.03.2024 | МУО, кураторы, образовательные организации | График защиты, представление итогов региональному куратору проекта (ТИРОиПК) |  |
| 14 | Составление и утверждение план-графика посещений кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности | до 28.02.2024 | МУО, кураторы, образовательные организации | Приказ МУО, направление графика в ТИРОиПК |  |
| 15 | Организация посещений кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности | до 28.02.2024 | МУО, кураторы | Справки по итогам посещения школ – 100% |  |
| 16 | Адресное сопровождение и посещение уроков учителей русского языка школ, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся | до 28.02.2024 | МУО, кураторы, образовательные организации | Справки по итогам посещения уроков учителей русского языка -100% |  |
| 17 | Адресное сопровождение и посещение уроков учителей математики школ, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся | до 28.02.2024 | МУО, кураторы, образовательные организации | Справки по итогам посещения уроков учителей математики -100% |  |
| 18 | повышение квалификации учителей русского языка школ по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся в сдаче ГИА» на 24 ч. | 29-31.01.2024 29-31.10.2024 | ТИРОиПК | План-график курсов и семинаров, методических десантов |  |
| 19 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей русского языка школ по теме «Практикум по развитию профессиональных, предметных и методических компетенций учителя» на 16ч. Модуль «Совершенствование предметных и методических компетенций учителей русского языка» | 25-26.03.2024 | ТИРОиПК | Программа курса, приказ об обучении и выдаче удостоверений |  |
| 20 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей математики по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся в сдаче ГИА» на 24 ч. | 17-19.01.2024 30.10.-01.11.2024 | ТИРОиПК | Программа курса, приказ об обучении и выдаче удостоверений |  |
| 21 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей математики школ по теме «Практикум по развитию профессиональных, предметных и методических компетенций учителя» на 24 ч. Модуль «Совершенствование предметных и методических компетенций учителей математики» | 27-28.03.2024 | ТИРОиПК | Программа курса, приказ об обучении и выдаче удостоверений |  |
| 22 | Модульный курс «Совершенствование предметных и методических компетенций учителей математики» на 50 ч. | 15-16.02.2024 18-19.03.2024 18-19.04.2024 | ТИРОиПК | Программа курса, приказ об обучении и выдаче удостоверений |  |
| 23 | Повышение квалификации учителей математики школ по теме «Механизмы формирования и оценивания математической и естественнонаучной грамотности» на 24 ч. | 20-22.05.2024 | ТИРОиПК | Программа курса, приказ об обучении и выдаче удостоверений |  |
| 15 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по устранению рисков и дефицитов | до 30.11.2024 | ТИРОиПК | 100% руководящих кадров школ роста повышают профессиональные компетенции |  |
| 16 | Обучение на курсах повышения квалификации 100% учителей математики школ | до 30.11.2024 | ТИРОиПК | 100% обучились по выявленным дефицитам |  |
| 17 | Обучение на курсах повышения квалификации 100% учителей русского языка школ | до 30.11.2024 | ТИРОиПК | 100% обучились по выявленным дефицитам |  |
| 18 | Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для кураторов школ | до 30.11.2024 | ТИРОиПК, МУО | График консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ роста (по налаживанию взаимодействия со школами, РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.) |  |
| 19 | Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для муниципальных координаторов проекта | до 30.11.2024 | ТИРОиПК, МУО | График консультаций 100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |  |
| 20 | Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для школьных управленческих команд | до 30.11.2024 | ТИРОиПК, МУО | График консультаций 100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |  |
| 21 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений | 30.03.2024 27.06.2024 26.09.2024 30.12.2024 | ТИРОиПК, МУО, образовательные организации | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |  |
| 22 | Организация площадок по обмену опытом по ВСОКО и ВШК, по навыкам анализа уроков, оказанию методической помощи учителям | До 30.05.2024 | ТИРОиПК, МУО, кураторы | Организация стажировки для обмена опытом, выявления уникальных управленческих практик для распространения в республике |  |
| 23 | Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | Минобр РТ, ТИРОиПК, МУО, образовательные организации | Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам |  |
| 24 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в школе в сравнении с предыдущим годом | 30.03.2024 27.06.2024 26.09.2024 30.12.2024 | Образовательные организации | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |  |
| 25 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в муниципалитете в сравнении с предыдущим годом | 30.03.2024 27.06.2024 26.09.2024 30.12.2024 | МУО | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |  |
| 26 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в Республике Тыва в сравнении с предыдущим годом | 05.04.2024 05.07.2024 05.10.2024 15.01.2025 | ТИРОиПК, МУО | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений |  |